Приложение

к приказу  директора

от 04.09.2015г.

№ 170/1/01-17

План действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемый результат | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | сентябрь | Приказ «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Приказ от 01.09.2015г. № 167/1/01-17 |
| 1.2. | План действий по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. | сентябрь | Приказ «Об утверждении плана действий по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Приказ от 04.09.2015г. № 170/1/01-17 |
| 1.3. | Корректировка плана методической работы в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. |  | Приказ «О корректировке плана методической работы МБОУ «Прогимназия № 1» в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Приказ от 10.09.2015г. № 174/1/01-17 |
| 1.4. | Обсуждение примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ | октябрь | Разработка образовательных программ ОУ с использованием примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр примерных образовательных программ. | Заседание рабочей группы «Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 1.5. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель физкультуры. | октябрь | Должностные инструкции |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение координации действий по введению ФГОС ОВЗ | октябрь | Приказ «О создании рабочей группы по организации введения ФГОС ОВЗ» | Приказ от 02.10.2015г. № 204/01-17 |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Приказ от 02.10.2015г. № 2015/01-17 |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Использование нормативно-правовых и методических документов федерального уровня по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 г. | Планирование расходов республиканского и местного бюджетов с учетом требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ. |  |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. - декабрь 2015 г. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. |  |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Информационная работа педагогическими кадрами. | 2015 – 2016 гг | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях. |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг. | Информирование общественности (в том числе педагогической и родительской) о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ с использованием официального сайта МБОУ «Прогимназия № 1». Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Размещение плана действий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте progimnaziya1.ucoz..ru |